Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» за IV квартал 2011 года

| Наименование целевой программы, период реализации | Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2009-2011 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | МЧС Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой Программы | Совместный приказ Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан от 07.07.2008г. № 415/406 «Об утверждении ведомственных целевых программ» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Родионова Татьяна Юрьевна Старший специалист I разряда отдела перспективного развития и реабилитации МЧС РТ Тел.8-843-2216212 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том чи-сле: бюджет РФ, бюджет Респуб-лики Татарстан, местный бю-джет, внебю-джетные источ-ники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. руб. | Выделено по про-грамме на отчет-ный пе-риод (лимит), тыс.руб. | % финан-сирова-ния | Фактически использова-но средств (перечислено со счета ис-полнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Преды-дущий год | Текущий год |  | % выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышение эффективности управления в области предупреждения и ликвидации ЧС | Бюджет Республики Татарстан | 43939,2 | 68949,2 | 156,9 | 68949,2 | Индикатор 1.1. Снижение числа пострадавших, % | 2 | 3 | 3 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1.2. Снижение экономического ущерба, % | 2 | 3 | 3 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1.3. Выполнение госзаказа на управление, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1.4. Качество системы планирования, выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. | Развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС | Бюджет Республики Татарстан | 1742,0 | 3358,3 | 192,8 | 3358,3 | Индикатор 2.1. Снижение количества ЧС и происшествий, % | 2 | 4 | 4 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 2.2. Повышение полноты мониторинга, % | 97 | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 108926,8 | 109865,2 | 100,9 | 109865,2 | Индикатор 3.1. Снижение количества погибших, % | 4 | 6 | 6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 3.2. Эффективность использования авиационного подразделения, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 3.3. Оснащенность подразделений Поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан, % | 75 | 80 | 45,9 | 57,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 3.4. Критерий профессиональности спасателей Поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан, % | 47 | 51 | 51 | 100,0 |
| 4 | Совершенствование системы реабилитации | Бюджет Республики Татарстан | 29120,4 | 31976,3 | 109,8 | 31976,3 | Индикатор 1. Эффективность реабилитации пациентов Республиканского центра реабилитации им. Ш.С. Каратая, % | 98,0 | 98,1 | 99,2 | 101,1 |
| 5. | Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне | Бюджет Республики Татарстан | 57485,8 | 92431,6 | 160,8 | 92431,6 | Индикатор 4.1. Уровень готовности, в условных показателях, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 4.2. Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 4.3. Объем выполненных работ, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 4.4. Уровень готовности объекта к чрезвычайным ситуациям, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Всего по программе |  | Всего | 241214,2 | 306580,6 | 127,1 | 306580,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет РТ | 241214,2 | 306580,6 | 127,1 | 306580,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |