## Отчет
Наименование государственной программы, период реализации |  |  | Государственная программа, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» »
Наименование отчитывающейся организации |  |  | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы |  |  | ПКМ, Постановление Кабинета Министров "Об утверждении государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2024 годы" от 02.11.2013, 837
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  | Мухитова Алсу Самиуллаевна, Специалист 1 разряда отдела перспективного развития, 221-62-49
Отчет о реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» »
за 2020 год
N п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей | Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <**>, тыс. рублей | Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей | Процент исполнения | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора | [5 empty] | Примечание о причинах невыполнения или перевыполнения плановых значений индикаторов
[8 empty] | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выполнения | план на следующий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1 | Цель государственной программы - Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1.1 | Задача государственной программы - Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня,включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
1.1.1 | Подпрограмма - «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
1.1.1.1 | Цель подпрограммы - Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
1.1.1.1.1 | Задача подпрограммы - Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов | [5 empty] | 1. индивидуальный риск гибели на пожарах, у.е./100000 | 5.03 | 3.821 | 5.02 | 4.18 | 117% | 0 | Благодаря принимаемому комплексу мер по стабилизации обстановки с гибелью людей на пожарах и проводимой профилактической работе в жилом секторе, а также пропаганде мер пожарной безопасности среди населения в 2020 году не допущено превышения прогнозных показателей по количеству погибших людей на пожарах.
| Задача подпрограммы - Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов | [5 empty] | 2. индивидуальный риск травмирования на пожарах, у.е./100000 | 7.61 | 6.463 | 7.6 | 5.77 | 124% | 0 | Благодаря принимаемому комплексу мер по стабилизации обстановки с гибелью людей на пожарах и проводимой профилактической работе в жилом секторе, а также пропаганде мер пожарной безопасности среди населения в 2020 году достигнуто снижение количества травмированных на пожарах по сравнению с 2019 годом.
| Задача подпрограммы - Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов | [5 empty] | 3. частота пожаров на душу населения, у.е./10000 | 15.5 | 15.531 | 15.5 | 15.36 | 101% | 0
1.1.1.1.1.1 | Осуществление государственного пожарного надзора за выполнением действующего законодательства в области противопожарной защиты территорий и объектов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4. Готовность федерального государственного пожарного надзора к исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.1.1.1.1.2 | Обеспечение противопожарной защиты территорий и объектов Республики Татарстан | Местный бюджет | 178455.7 | 148266 | 148266 | 100% | 5. частота пожаров на душу населения, у.е./10000 | 15.5 | 15.531 | 15.5 | 15.36 | 101% | 0
1.1.1.1.1.2 | Обеспечение противопожарной защиты территорий и объектов Республики Татарстан | Всего | 178455.7 | 148266 | 148266 | 100%
1.1.1.1.2 | Задача подпрограммы - Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | [5 empty] | 6. среднее время прибытия первых пожарных подразделений к месту вызова: по городу, минут | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 100% | 0
| Задача подпрограммы - Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | [5 empty] | 7. среднее время прибытия первых пожарных подразделений к месту вызова: в сельской местности, минут | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 100% | 0
1.1.1.1.2.1 | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Федеральной противопожарной службы | бюджет Российской Федерации | 2800031.87 | 2800031.87 | 2800031.87 | 100% | 8. Готовность ФПС к действиям по предназначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.1.1.1.2.1 | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Федеральной противопожарной службы | Всего | 2800031.87 | 2800031.87 | 2800031.87 | 100%
1.1.1.1.2.2 | Развитие противопожарной службы Республики Татарстан | бюджет Республики Татарстан | 814763.41 | 814763.41 | 814763.41 | 100% | 9. Готовность противопожарной службы Республики Татарстан к действиям по предназначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.1.1.1.2.2 | Развитие противопожарной службы Республики Татарстан | Всего | 814763.41 | 814763.41 | 814763.41 | 100% | 10. Освоение финансовых средств на приобретение боевой одежды, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.1.1.1.2.3 | Развитие подразделений добровольной пожарной охраны и муниципальной пожарной охраны | Местный бюджет | 40906.6 | 48225.47 | 48225.47 | 100% | 11. Готовность к реагированию подразделений ДПО, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.1.1.1.2.3 | Развитие подразделений добровольной пожарной охраны и муниципальной пожарной охраны | Всего | 40906.6 | 48225.47 | 48225.47 | 100% | 12. количество предоставленных грантов в форме субсидий, единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | Невыполнение планового значения индикатора в 2020 году обусловлено тем, что в связи с приостановкой действия постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2019 № 1082 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.06.2020 № 498 «О приостановлении действия отдельных норм актов Кабинета Министров Республики Татарстан» денежные средства не были выделены.
1.1.1.1.2.4 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным, учреждениям и иным некоммерческим организациям
Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
| Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» | бюджет Российской Федерации | 2800031.87 | 2800031.87 | 2800031.87 | 100%
| Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» | бюджет Республики Татарстан | 814763.41 | 814763.41 | 814763.41 | 100%
| Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» | Местный бюджет | 219362.3 | 196491.47 | 196491.47 | 100%
| Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» | Всего | 3834157.58 | 3811286.75 | 3811286.75 | 100%
1.2 | Задача государственной программы - Повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в областигражданской обороны
1.2.1 | Подпрограмма - «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
1.2.1.1 | Цель подпрограммы - Повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в области гражданской обороны
1.2.1.1.1 | Задача подпрограммы - Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.2.1.1.1.1 | Управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях | бюджет Российской Федерации | 9462.08 | 9462.08 | 9462.08 | 100% | 13. уровень готовности министерства к реагированию на чрезвычайные ситуации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.1 | Управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях | бюджет Республики Татарстан | 132547.41 | 132611.51 | 132611.51 | 100%
1.2.1.1.1.1 | Управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях | Всего | 142009.49 | 142073.59 | 142073.59 | 100%
1.2.1.1.1.2 | Выполнение МЧС Республики Татарстан государственного заказа на управление | бюджет Республики Татарстан | 70065.8 | 70239.3 | 70239.3 | 100% | 14. Выполнение МЧС РТ госзаказа на управление, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.2 | Выполнение МЧС Республики Татарстан государственного заказа на управление | Всего | 70065.8 | 70239.3 | 70239.3 | 100%
1.2.1.1.1.3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | бюджет Республики Татарстан | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 15. Выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Всего | 7500 | 7500 | 7500 | 100%
1.2.1.1.1.4 | Формирование и поддержание резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций муниципальных образований | Местный бюджет | 0 | 20602.9 | 20602.9 | 100% | 16. Выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.4 | Формирование и поддержание резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций муниципальных образований | Всего | 0 | 20602.9 | 20602.9 | 100%
1.2.1.1.1.5 | Накопление средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников муниципальных образований | Местный бюджет | 0 | 995.72 | 995.72 | 100% | 17. Количество средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты, накопленных в муниципальных образованиях, на предприятиях и в организациях, Штук | 9450 | 9450 | 9500 | 9500 | 100% | 0
1.2.1.1.1.5 | Накопление средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников муниципальных образований | Всего | 0 | 995.72 | 995.72 | 100%
1.2.1.1.1.6 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны | Местный бюджет | 0 | 1100 | 1100 | 100% | 18. Уровень готовности к использованию защитных сооружений, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.6 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 0 | 1100 | 1100 | 100%
1.2.1.1.1.7 | Разработка и корректировка паспортов безопасности городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 19. Уровень обеспеченности разработки паспортов безопасности городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.8 | Разработка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 20. Уровень обеспеченности разработки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.9 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Местный бюджет | 0 | 48033.57 | 48033.57 | 100% | 21. Уровень безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений (прудов), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.1.9 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Всего | 0 | 48033.57 | 48033.57 | 100%
1.2.1.1.2 | Задача подпрограммы - Развитие спасательных сил Республики Татарстан
1.2.1.1.2.1 | Проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Республики Татарстан | 200791.52 | 200791.52 | 200791.52 | 100% | 22. выполнение заказа на проведение поисково-спасательных работ Поисково-спасательной службой Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.2.1 | Проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 200791.52 | 200791.52 | 200791.52 | 100% | 23. Выполнение заказа на проведение поисково-спасательных работ, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.2.2 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным, учреждениям и иным некоммерческим организациям
1.2.1.1.3 | Задача подпрограммы - Развитие системы антикризисного управления в Республике Татарстан
1.2.1.1.3.1 | Развитие и содержание Центра управления в кризисных ситуациях | [5 empty] | 24. количество предоставленных грантов в форме субсидий, единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | Невыполнение планового значения индикатора в 2020 году обусловлено тем, что в связи с приостановкой действия постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2019 № 1082 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.06.2020 № 498 «О приостановлении действия отдельных норм актов Кабинета Министров Республики Татарстан» денежные средства не были выделены.
1.2.1.1.3.1 | Развитие и содержание Центра управления в кризисных ситуациях | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 25. выполнение заказа на осуществление антикризисного управления, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.3.2 | Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 26. Объем выполнения работ, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.3.3 | Содержание диспетчерских служб Республики Татарстан (система 112, ЕДДС) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 27. Уровень готовности к выполнению задач по предназначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.4 | Задача подпрограммы - Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях
1.2.1.1.4.1 | Медицинские услуги по медико-социальной и психологической реабилитации лиц, выполняющих свои функциональные обязанности в экстремальных условиях, а также пострадавшего населения и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других радиационных инцидентов, катастроф, стихийных бедствий | бюджет Республики Татарстан | 59052.7 | 59052.7 | 59052.7 | 100% | 28. Реализация прав граждан на бесплатные услуги по медико-социальной и психологической реабилитации, койко/дней | 28700 | 28700 | 28700 | 20500 | 71% | 0 | Недовыполнение планового значения индикатора в 2020 году обусловлено тем, что деятельность ГБУЗ Республики Татарстан «Республиканский центр реабилитации МЧС Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2020 № 240 «О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращения распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» приостанавливалась, а в дальнейшем осуществлялась с ограничениями по численности принимаемых на реабилитацию. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2020 № 1202 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.09.2019 N 872 "Об утверждении на 2020 год нормативных затрат отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан» плановый объем услуг, оказываемых ГБУЗ Республики Татарстан «Республиканский центр реабилитации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая» изменен на 20 500
1.2.1.1.4.1 | Медицинские услуги по медико-социальной и психологической реабилитации лиц, выполняющих свои функциональные обязанности в экстремальных условиях, а также пострадавшего населения и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других радиационных инцидентов, катастроф, стихийных бедствий | Всего | 59052.7 | 59052.7 | 59052.7 | 100% | 29. эффективность реабилитации пациентов в Республиканском центре реабилитации МЧС Республики Татарстан им.Ш.С.Каратая, процентов | 98.7 | 99 | 98.8 | 99.9 | 101% | 0
1.2.1.1.5 | Задача подпрограммы - Обучение населения в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях
1.2.1.1.5.1 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Татарстан | 23802.2 | 23802.2 | 23802.2 | 100% | 30. Количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,прошедших повышение квалификации, Человек | 12154 | 12154 | 12154 | 12154 | 100% | 0
1.2.1.1.5.1 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 23802.2 | 23802.2 | 23802.2 | 100%
1.2.1.1.5.2 | Создание, оснащение и организация деятельности учебно-консультационных пунктов в области ГО и ЧС муниципальных районов | Местный бюджет | 0 | 3 | 3 | 100% | 31. уровень готовности созданных учебно-консультационных пунктов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.2.1.1.5.2 | Создание, оснащение и организация деятельности учебно-консультационных пунктов в области ГО и ЧС муниципальных районов | Всего | 0 | 3 | 3 | 100%
Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
| Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | бюджет Российской Федерации | 9462.08 | 9462.08 | 9462.08 | 100%
| Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | бюджет Республики Татарстан | 493759.63 | 493997.23 | 493997.23 | 100%
| Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | Местный бюджет | 0 | 70735.19 | 70735.19 | 100%
| Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | Всего | 503221.71 | 574194.5 | 574194.5 | 100%
1.3 | Задача государственной программы - Повышение безопасности жизнедеятельности населения на водных объектах Республики Татарстан
1.3.1 | Подпрограмма - «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
1.3.1.1 | Цель подпрограммы - Повышение безопасности жизнедеятельности населения на водных объектах в Республике Татарстан
1.3.1.1.1 | Задача подпрограммы - Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности населения на водных объектах
1.3.1.1.1.1 | Управление организацией и проведением мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 32. Уровень готовности к реагированию на происшествия на воде, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.3.1.1.1.2 | Изготовление и распространение листовок,памяток,плакатов,содержащих правила поведения людей на водных объектах | Местный бюджет | 424.2 | 4321.5 | 4321.5 | 100% | 33. количество распространенных памяток,листовок,плакатов, Штук | 60000 | 69400 | 60000 | 60000 | 100% | 0
1.3.1.1.1.2 | Изготовление и распространение листовок,памяток,плакатов,содержащих правила поведения людей на водных объектах | Всего | 424.2 | 4321.5 | 4321.5 | 100%
1.3.1.1.2 | Задача подпрограммы - Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах Республики Татарстан | [5 empty] | 34. Количество общественных спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха населения на водных объектах, единиц | 60 | 120 | 60 | 60 | 100% | 0
1.3.1.1.2.1 | Создание и содержание общественных спасательных постов и оснащение их необходимым оборудованием | Местный бюджет | 9522.3 | 10347.24 | 10347.24 | 100% | 35. Индивидуальный риск гибели на водных объектах Республики Татарстан на 100 тыс.населения, | 3.5 | 2.03 | 3.48 | 2.357 | 132% | 0
1.3.1.1.2.1 | Создание и содержание общественных спасательных постов и оснащение их необходимым оборудованием | Всего | 9522.3 | 10347.24 | 10347.24 | 100%
1.3.1.1.2.2 | Обеспечение общественных спасательных постов наглядной информацией по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Местный бюджет | 519.6 | 708.4 | 708.4 | 100% | 36. обеспеченность постов наглядной информацией, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.3.1.1.2.2 | Обеспечение общественных спасательных постов наглядной информацией по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Всего | 519.6 | 708.4 | 708.4 | 100%
1.3.1.1.2.3 | Организация обучения спасателей общественных спасательных постов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 37. Количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей,общественных спасателей, обученных приемам спасения на воде и правилам оказания первой медицинской помощи,ежегодно,человек, Количество человек | 100 | 127 | 100 | 103 | 103% | 0
1.3.1.1.3 | Задача подпрограммы - Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде
1.3.1.1.3.1 | Обучение детей правилам поведения на воде, приемам оказания первой помощи пострадавшим, спасению и самоспасению | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 38. количество обученных детей, Человек | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0
1.3.1.1.3.2 | Организация работы отделений по плаванию в ДЮСШ и СДЮШОР | Местный бюджет | 135642.9 | 158578.92 | 158578.92 | 100% | 39. Риск гибели детей на водных объектах Республики Татарстан на 100 тыс.населения, | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.256 | 89% | 0 | Невыполнение планового значения индикатора,обусловлено тем, что гибель зарегистрирована в местах, не предназначенных для купания, в связи с недостаточным контролем со стороны взрослых.
1.3.1.1.3.2 | Организация работы отделений по плаванию в ДЮСШ и СДЮШОР | Всего | 135642.9 | 158578.92 | 158578.92 | 100%
1.3.1.1.3.3 | Организация работы секций по плаванию и содержание плавательных бассейнов | Местный бюджет | 358343.4 | 323467.92 | 323467.92 | 100%
1.3.1.1.3.3 | Организация работы секций по плаванию и содержание плавательных бассейнов | Всего | 358343.4 | 323467.92 | 323467.92 | 100%
1.3.1.1.4 | Задача подпрограммы - Организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни
Итого по подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
| Итого по подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | Местный бюджет | 504452.4 | 497423.98 | 497423.98 | 100%
| Итого по подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» | Всего | 504452.4 | 497423.98 | 497423.98 | 100%
1.4 | Задача государственной программы - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания путем внедрения на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений
1.4.1 | Подпрограмма - Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы
1.4.1.1 | Цель подпрограммы - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания путем внедрения на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений
1.4.1.1.1 | Задача подпрограммы - Подготовка нормативной правовой и регламентной базы для создания и внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Республике Татарстан
1.4.1.1.1.1 | Создание и содержание системы оповещения | бюджет Республики Татарстан | 6620.9 | 6620.9 | 6620.9 | 100% | 40. Уровень готовности к выполнению задач по предназначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.4.1.1.1.1 | Создание и содержание системы оповещения | Всего | 6620.9 | 6620.9 | 6620.9 | 100%
1.4.1.1.1.2 | Создание и содержание систем мониторинга, информирования и оповещения | Внебюджетные источники | 153600 | 153600 | 153600 | 100% | 41. доля населения, охваченного всеми средствами оповещения (по отношению к 2017 году), процентов, процентов | 95.5 | 95.5 | 96 | 96 | 100% | 0
1.4.1.1.1.2 | Создание и содержание систем мониторинга, информирования и оповещения | Всего | 153600 | 153600 | 153600 | 100%
1.4.1.1.2 | Задача подпрограммы - Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры в АПК "Безопасный город"
1.4.1.1.2.1 | Содержание диспетчерских служб Республики Татарстан (система-112) | бюджет Республики Татарстан | 39123.4 | 39123.4 | 39123.4 | 100% | 42. Доля получателей государственной услуги, дозвонившихся до оперативных дежурных ГБУ «Служба-112», от общего количества обратившихся по номеру «112», процентов (время ожидания получателем государственной услуги ответа оперативного дежурного ГБУ «Служба-112» - свыше 5 секунд), процентов | 90 | 90.4 | 90 | 90.1 | 100% | 0
1.4.1.1.2.1 | Содержание диспетчерских служб Республики Татарстан (система-112) | Всего | 39123.4 | 39123.4 | 39123.4 | 100%
1.4.1.1.2.2 | Содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований | Местный бюджет | 79839.4 | 101214.23 | 101214.23 | 100% | 43. Уровень готовности диспетчерских служб к выполнению задач по предназначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0
1.4.1.1.2.2 | Содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований | Всего | 79839.4 | 101214.23 | 101214.23 | 100%
Итого по подпрограмме Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы
| Итого по подпрограмме Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы | бюджет Республики Татарстан | 45744.3 | 45744.3 | 45744.3 | 100%
| Итого по подпрограмме Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы | Местный бюджет | 79839.4 | 101214.23 | 101214.23 | 100%
| Итого по подпрограмме Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы | Внебюджетные источники | 153600 | 153600 | 153600 | 100%
| Итого по подпрограмме Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2024 годы | Всего | 279183.7 | 300558.53 | 300558.53 | 100%
1.5 | Задача государственной программы - Строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений пожарных подразделений
1.5.1 | Подпрограмма - «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
1.5.1.1 | Цель подпрограммы - Строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений пожарных подразделений
1.5.1.1.1 | Задача подпрограммы - Капитальный ремонт объектов пожарных подразделений
1.5.1.1.1.1 | Завершение ремонтных работ комплекса зданий пожарной части №48 и производственно-технического центра государственной противопожарной службы по ул.Адоратского, д.20 в г.Казани с благоустройством территории
1.5.1.1.2 | Задача подпрограммы - Строительство и реконструкция объектов пожарных подразделений
1.5.1.1.2.1 | Апастовский, Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пожарного депо в пгт.Апастово Апастовского муниципального района
1.5.1.1.2.2 | Капитальный ремонт здания пожарного депо пожарно-спасательной части № 88 в г.Заинске | бюджет Республики Татарстан | 9669.98 | 9669.98 | 9546.87 | 98,73%
1.5.1.1.2.2 | Капитальный ремонт здания пожарного депо пожарно-спасательной части № 88 в г.Заинске | Всего | 9669.98 | 9669.98 | 9546.87 | 98,73%
1.5.1.1.2.3 | Выполнение проектных работ и капитальный ремонт здания 129-й пожарно -спасательной части ФГКУ "7 отряд федеральной противопожарной службы" в пгт Богатые Сабы, Сабинского МР РТ | бюджет Республики Татарстан | 1152.45 | 1152.45 | 1151.62 | 99,93% | 44. Количество зданий, помещений пожарных частей в которых произведены ремонтные работы,единиц, Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0
1.5.1.1.2.3 | Выполнение проектных работ и капитальный ремонт здания 129-й пожарно -спасательной части ФГКУ "7 отряд федеральной противопожарной службы" в пгт Богатые Сабы, Сабинского МР РТ | Всего | 1152.45 | 1152.45 | 1151.62 | 99,93%
1.5.1.1.2.4 | Капитальный ремонт пожарно - спасательной части № 1 в г.Казани | бюджет Республики Татарстан | 51695.77 | 51695.77 | 51452.04 | 99,53%
1.5.1.1.2.4 | Капитальный ремонт пожарно - спасательной части № 1 в г.Казани | Всего | 51695.77 | 51695.77 | 51452.04 | 99,53%
1.5.1.1.2.5 | Строительство пожарного депо в пгт.Апастово | бюджет Республики Татарстан | 135285.73 | 135285.73 | 133224.58 | 98,48%
1.5.1.1.2.5 | Строительство пожарного депо в пгт.Апастово | Всего | 135285.73 | 135285.73 | 133224.58 | 98,48%
1.5.1.1.2.6 | Строительство пожарного депо в с.Бухарай Заинского муниципального района(разработка проектно-строительной документации) | бюджет Республики Татарстан | 600 | 600 | 593.72 | 98,95% | 45. количество пожарных депо, для строительства которых разработана проектно-строительная документация, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0
1.5.1.1.2.6 | Строительство пожарного депо в с.Бухарай Заинского муниципального района(разработка проектно-строительной документации) | Всего | 600 | 600 | 593.72 | 98,95%
| Итого по подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» | бюджет Республики Татарстан | 198403.93 | 198403.93 | 195968.83 | 98,77%
| Итого по подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» | Всего | 198403.93 | 198403.93 | 195968.83 | 98,77%
Итого по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» |  | бюджет Российской Федерации | 2809493.95 | 2809493.95 | 2809493.95 | 100%
Итого по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» |  | бюджет Республики Татарстан | 1552671.27 | 1552908.87 | 1550473.77 | 99,84%
Итого по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» |  | Местный бюджет | 803654.1 | 865864.87 | 865864.87 | 100%
Итого по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» |  | Внебюджетные источники | 153600 | 153600 | 153600 | 100%
Итого по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» |  | Всего | 5319419.32 | 5381867.69 | 5379432.59 | 99,95% | Итого индикаторов: 45, в т.ч. повторяющихся - 4 =100% - 34 >100% - 7 <100% - 4 | [6 empty] | Общее количество примечаний по индикаторам: 11, в т.ч. заполненных примечаний - 6 незаполненных примечаний - 5